## Φύλλο1
Χρονοπρογραμματισμός έργου - Διάγραμμα Gantt (Ursa Minor)
Κύρια Εργασία | Εργασία | Ανάθεση | Αρχή | Διάρκεια (ημέρες) | Τέλος
Σχεδιασμός αποστολής πριν την υποβολή | Σχεδιασμός αποστολής πριν την υποβολή | Ομάδα | 2017-09-25 | 26 | 2017-10-21 | Σχεδιασμός αποστολής πριν την υποβολή [Ομάδα]
Οργάνωση Ομάδας | Ανάθεση ρόλων | Υπεύθυνος | 2017-10-30 | 3 | 2017-11-02 | Ανάθεση ρόλων [Υπεύθυνος]
| Δημιουργία Λογότυπου | Θάνος | 2017-11-03 | 5 | 2017-11-08 | Δημιουργία Λογότυπου [Θάνος]
| Δημιουργία Ομαδοσυνεργ. Λογαριασμ. | Θωμάς, Θάνος | 2017-11-03 | 5 | 2017-11-08 | Δημιουργία Ομαδοσυνεργ. Λογαριασμ. [Θωμάς, Θάνος]
| Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος | Υπεύθυνος | 2017-11-03 | 5 | 2017-11-08 | Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος [Υπεύθυνος]
Επιμόρφωση Ομάδας | Επιμόρφωση στον προγραμματισμό | Φώτογλου | 2017-10-23 | 20 | 2017-11-12 | Επιμόρφωση στον προγραμματισμό [Φώτογλου]
| Επιμόρφωση στα ηλεκτρονικά | Φώτογλου | 2017-11-06 | 10 | 2017-11-16 | Επιμόρφωση στα ηλεκτρονικά [Φώτογλου]
| Επιμόρφωση στις τηλεπικοινωνίες - κεραίες | Ρόβας | 2017-11-06 | 7 | 2017-11-13 | Επιμόρφωση στις τηλεπικοινωνίες - κεραίες [Ρόβας]
| Επιμόρφωση στα Arduino - Μικροελεγκτές | Φώτογλου | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28 | Επιμόρφωση στα Arduino - Μικροελεγκτές [Φώτογλου]
Αρχικός Σχεδιασμός | Σχεδιασμός ηλεκτρονικού κυκλώματος | Φώτογλου, Σταύρος, Θωμάς | 2017-11-24 | 5 | 2017-11-29 | Σχεδιασμός ηλεκτρονικού κυκλώματος [Φώτογλου, Σταύρος, Θωμάς]
| Σχεδιασμός αρχικού λογικού διαγράμματος | Θόδωρος | 2017-11-27 | 5 | 2017-12-02 | Σχεδιασμός αρχικού λογικού διαγράμματος [Θόδωρος]
| Επιλογή και προμήθεια υλικών | Σταύρος, Φώτογλου | 2017-11-27 | 70 | 2018-02-05 | Επιλογή και προμήθεια υλικών [Σταύρος, Φώτογλου]
| Σχεδιασμός μηχανολογικής κατασκευής | Πάνος, Κώστας | 2017-11-24 | 5 | 2017-11-29 | Σχεδιασμός μηχανολογικής κατασκευής [Πάνος, Κώστας]
Κατασκευή πρωτ. Αποστολής | Δοκιμή εξαρτημάτων σε BreadBoard | Σταύρος, Φώτογλου | 2017-11-30 | 10 | 2017-12-10 | Δοκιμή εξαρτημάτων σε BreadBoard [Σταύρος, Φώτογλου]
| Συνδεσμολογία V1 σε Perfboard | Σταύρος, Θωμάς | 2017-12-11 | 10 | 2017-12-21 | Συνδεσμολογία V1 σε Perfboard [Σταύρος, Θωμάς]
| Αρχικός κώδικας πρωτ. Αποστολής | Θοδωρής, Θάνος | 2017-12-16 | 15 | 2017-12-31 | Αρχικός κώδικας πρωτ. Αποστολής [Θοδωρής, Θάνος]
| Διόρθωση και βελτιστοποίηση κώδικα | Φώτογλου, Θοδωρής | 2017-12-23 | 8 | 2017-12-31 | Διόρθωση και βελτιστοποίηση κώδικα [Φώτογλου, Θοδωρής]
| Συνδεσμολογία V2 σε Perfboard | Σταύρος, Φώτογλου | 2018-01-08 | 14 | 2018-01-22 | Συνδεσμολογία V2 σε Perfboard [Σταύρος, Φώτογλου]
| Μηχανολογική κατασκευή κελύφους V2 | Πάνος, Κώστας | 2018-01-10 | 7 | 2018-01-17 | Μηχανολογική κατασκευή κελύφους V2 [Πάνος, Κώστας]
Κατασκευή Δευτ. Αποστολής | Σχεδιαμός οχήματος | Φώτογλου | 2018-01-23 | 5 | 2018-01-28 | Σχεδιαμός οχήματος [Φώτογλου]
| Μηχανολογική κατασκευή οχήματος V3 | Πάνος, Κώστας | 2018-01-30 | 25 | 2018-02-24 | Μηχανολογική κατασκευή οχήματος V3 [Πάνος, Κώστας]
| Συνδεσμολογία V3 σε Perfboard | Φώτογλου - Σταύρος | 2018-01-23 | 20 | 2018-02-12 | Συνδεσμολογία V3 σε Perfboard [Φώτογλου - Σταύρος]
| Τροποποίση λογισμικού για αποστολή εικόνων | Θοδωρής, Θάνος | 2018-01-23 | 25 | 2018-02-17 | Τροποποίση λογισμικού για αποστολή εικόνων [Θοδωρής, Θάνος]
| Τροποποίση λογισμικού για ρύθμιση θέσης | Θοδωρής, Φώτογλου | 2018-02-20 | 10 | 2018-03-02 | Τροποποίση λογισμικού για ρύθμιση θέσης [Θοδωρής, Φώτογλου]
| Τροποποίηση λογισμικού για πλοήγηση | Θοδωρής, Θάνος | 2018-03-02 | 25 | 2018-03-27 | Τροποποίηση λογισμικού για πλοήγηση [Θοδωρής, Θάνος]
Κατασκευή Σταθμού Βάσης | Σχεδιασμός κυκλώματος | Σταύρος, Θωμάς | 2017-11-24 | 5 | 2017-11-29 | Σχεδιασμός κυκλώματος [Σταύρος, Θωμάς]
| Κατασκευή Σταθμού βάσης σε Perfboard | Σταύρος, Θωμάς | 2017-12-21 | 7 | 2017-12-28 | Κατασκευή Σταθμού βάσης σε Perfboard [Σταύρος, Θωμάς]
| Σχεδιασμός και υπολογισμός κεραίας βάσης | Φώτογλου, Δημήτρης | 2017-12-21 | 2 | 2017-12-23 | Σχεδιασμός και υπολογισμός κεραίας βάσης [Φώτογλου, Δημήτρης]
| Κατασκευή κεραίας βάσης | Πάνος, Κώστας | 2017-12-21 | 5 | 2017-12-26 | Κατασκευή κεραίας βάσης [Πάνος, Κώστας]
| Γράψιμο κώδικα επικοινωνίας με CanSat | Θάνος, Θοδωρής, Δημήτρης | 2018-01-01 | 8 | 2018-01-09 | Γράψιμο κώδικα επικοινωνίας με CanSat [Θάνος, Θοδωρής, Δημήτρης]
| Πρόγραμμα εποπτείας και χειρισμού GUI | Θάνος, Θοδωρής, Φώτογλου | 2017-11-27 | 130 | 2018-04-06 | Πρόγραμμα εποπτείας και χειρισμού GUI [Θάνος, Θοδωρής, Φώτογλου]
| Πρότυπα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων | Θάνος | 2018-03-18 | 12 | 2018-03-30 | Πρότυπα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων [Θάνος]
Κατασκευή αλεξίπτωτου | Αλεξίπτωτο Σχεδιασμός - Υπολογισμός | Φώτογλου, Κώστας | 2017-12-27 | 2 | 2017-12-29 | Αλεξίπτωτο Σχεδιασμός - Υπολογισμός [Φώτογλου, Κώστας]
| Αλεξίπτωτο Κατασκευή - Δοκιμές | Κώστας, Πάνος | 2018-01-17 | 6 | 2018-01-23 | Αλεξίπτωτο Κατασκευή - Δοκιμές [Κώστας, Πάνος]
| Αλεξίπτωτο Τελική κατασκευή | Κώστας, Πάνος | 2018-03-22 | 7 | 2018-03-29 | Αλεξίπτωτο Τελική κατασκευή [Κώστας, Πάνος]
Δοκιμές - Βελτιώσεις | Δοκιμές τηλεμετρίας | Δημήτρης | 2018-01-08 | 70 | 2018-03-19 | Δοκιμές τηλεμετρίας [Δημήτρης]
| Δοκιμές τηλεχειρισμού | Δημήτρης | 2018-03-20 | 15 | 2018-04-04 | Δοκιμές τηλεχειρισμού [Δημήτρης]
| Δοκιμές πτώσης | Ομάδα | 2018-03-25 | 12 | 2018-04-06 | Δοκιμές πτώσης [Ομάδα]
Παρουσιάσεις | Τελική παρουσίαση | Θωμάς, Θάνος | 2018-04-01 | 10 | 2018-04-11 | Τελική παρουσίαση [Θωμάς, Θάνος]
Formulas:
Τέλος = [Αρχή]+[Διάρκεια (ημέρες)]